## ПРОЕКТ «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей

## «Точка роста»

## ответственный за реализацию проекта

## директор МБОУ «Строевская СОШ»

### Цель проекта: формирование у обучающихся современных технологических навыков в различных предметных областях, внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ.

**Задачи:**

1. Создание Центра «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей;

2. Обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ на обновленном учебном оборудовании;

3. Создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, гуманитарного, естественнонаучного, технического профилей;

4. Совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием технологий центра «Точка роста».

5. Организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре «Точка роста» и подготовку к участию обучающихся в мероприятиях муниципального,  областного и всероссийского уровня;

6. Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов Центра «Точка роста», реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового и гуманитарного профилей.

В деятельности Центра образования «Точка роста» будут применяться еще более современные информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы Центра, которые послужат повышению качества и доступности образования. Инфраструктура Центра будет использоваться как общественное пространство для развития цифровой грамотности населения, проектной деятельности, шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

**Дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**на базе МБОУ «Строевская СОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение:  - приказ директора по созданию и функционирования Центра;  - утверждение Положения о деятельности центра;  - Назначение руководителя центра;  -утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»;  -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. | Приказ директора о создании центра «Точка роста» в соответствии с распорядительными документами. | Апрель,2021 г. |
| 2. | Утверждение медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»: | Приказ директора | Апрель, 2021 г. |
| 3. | Создание Интернет-странички на сайте школы | Страничка на сайте школы | Апрель, 2021 г. |
| 4. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Точка роста» |  | Март- апрель, 2021 г. |
| 5. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра.  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».  3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».  4. Формирование штатного расписания Центра. | Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров  Приказ директора | Апрель – июнь 2021 г. |
| 6. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста». | Приказ директора | По плану министерства образования |
| 7. | Закупка, доставка и наладка оборудования:  -подготовка технического задания согласно перечню оборудования;  -объявление конкурсных закупочных процедур;  -проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май - август, 2021 г. |
| 8. | Разработка и согласование  программ дополнительного  образования (ПФДО) | Приказы ОО,  наличие  согласованных  программ | До 15.08.2021 г. |
| 9. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Приказ директора | Сентябрь |
| 10. | Открытие Центра «Точка роста» | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 11. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты  Работа Центра «Точка роста» в режиме функционирования. | Транслирование опыта работы. | 2021-2024 г. |

**Ожидаемый результат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Целевые индикаторы проекта** | **I** | **II** | **III** |
| Уровень повышения квалификации педагогических работников ОУ | Удельный вес численности педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации | 15% | 30% | 50 % |
| Уровень компьютерной грамотности и ИКТ - компетентности педагогов | Доля педагогов, свободно владеющих информационными технологиями | 92 % | 96% | 100% |
| Уровень использования педагогами современных образовательных технологий | Доля педагогов, представивших свой опыт владения современными технологиями на различных уровнях через различные формы методической работы | 20% | 50 – 60 % | 70% |
| Обобщение и распространение педагогического опыта через участие в различных формах методической работы | Доля педагогов, участвующих в обобщении и распространении педагогического опыта различного уровня | 40% | 60 – 70% | 70% |
| Численность школьников, имеющих возможность по выбору (не менее трех доступных предложений из разных областей знаний и сфер деят.) получать услуги дополнительного образования оразования | Удельный вес численности школьников, имеющих возможность по выбору (не менее трех доступных предложений из разных областей знаний и сфер деятельности) получать услуги дополнительного образования  Удельный вес численности обучающихся, которым созданы совр. условия для занятий творчеством (в т.ч. обеспечена возможность пользоваться совр. оборудованными помещениями студий и актовых залов) |  |  |  |

**Ожидаемый результат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников **на школьном этапе** его проведения | Доля участников всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе его проведения от общего количества учащихся | 82  53,25% | 85  56% | 90  59% |
| Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников **на муниципальном** этапе его проведения | Доля участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе его проведения от общего количества учащихся | 38  24,67% | 43  28% | 45  30% |
| Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников **на региональном** этапе его проведения | Доля участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе его проведения от общего количества учащихся | 1  0,64% | 2  1,5 % | 4  3 % |
| Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников **на всех этапах его проведения** | Доля участников всероссийской олимпиады школьников на всех этапах его проведения от общего количества учащихся | 121  78,57% | 129  74% | 136  78% |
| Число обучающихся 8-11 классов ОУ, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанцинных) школах | Удельный вес численности обучающихся 8-11(12) классов ОУ, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах | 0 | 3  2% | 5  4,5% |